## Gantt-schema
Gantt-schema
Projekt: | [7 empty] | Datum:
Händelse | Ansvarig | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | Klart

## Exempel
Gantt-schema
Projekt: | Årsmötet | [6 empty] | Datum: |  |  | 2016-02-12
Händelse | Ansvarig | V. 01 | V. 02 | V. 03 | V. 04 | V. 05 | V. 06 | V. 07 | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | Klart
Skapa projektplan | Kim | X | [14 empty] | X
Skriva möteshandlingar | Joel & Robin | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | X
Gå ut med kallelse | Lisa |  |  |  | X
Marknadsföring | Lisa |  | X | X | X | X | X
Boka sal | Kim |  |  | X | [12 empty] | X
Boka mötespresidie | Kim |  | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | X
Köpa fika | Joel | [6 empty] | X
Skriva ut handlingar | Robin | [6 empty] | X
Utgå från körschema på årsmötet | Robin | [6 empty] | X