## Riskanalys
Riskanalys
Projekt: |  |  |  |  | Datum:
Händelse | S | K | S x K | Förebyggande åtgärd | Åtgärd vid inträffande | Ansvarig | Kommentarer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C7: Sannolikhet. Hur sannolikt är det att händelsen inträffar på en skala 1-5, där 5 är mycket och 1 är lite?
Note on D7: Konsekvens. Hur illa skulle konsekvensen bli av händelsen, på en skala 1-5, där 5 är mycket och 1 är liten?
Note on E7: Riskfaktor. Riskfaktorn är sannolikheten multiplicerad med konsekvensen. Riskfaktorns värde blir mellan 1-25, där 25 är mycket allvarligt och 1 är relativt ofarligt.

## Exempel
Riskanalys
Projekt: | Årsmötet |  |  |  | Datum: | 2016-02-12
Händelse | S | K | S x K | Förebyggande åtgärd | Åtgärd vid inträffande | Ansvarig | Kommentarer
Mötesordförande är sen | 3 | 4 | 12 | Be personen i förväg vara på plats lite tidigare än mötets start. Stäm av någon timme innan bestämd tid. | Underhåll årsmötet med ordvitsar, ta in en annan som mötesordförande, öppna och ajournera mötet | Robin | Se till att ha en extra mötesordförande tillgänglig.
Någon får en hjärtattack | 1 | 5 | 5 | Kolla om någon deltagare kan HLR. | Robin ringer 112, Kim springer till expeditionen och Joel påbörjar HLR - Lisa håller ställningarna | Lisa | Se till att vara lugna
Fikat tar slut | 5 | 5 | 25 | Köp mycket fika! Ställ fram fika i omgångar, placera fikat strategiskt. | Någon får köpa mer, eller så informerar vi om att det är slut. | Kim | Kim fattar beslut.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C7: Sannolikhet. Hur sannolikt är det att händelsen inträffar på en skala 1-5, där 5 är mycket och 1 är lite?
Note on D7: Konsekvens. Hur illa skulle konsekvensen bli av händelsen, på en skala 1-5, där 5 är mycket och 1 är liten?
Note on E7: Riskfaktor. Riskfaktorn är sannolikheten multiplicerad med konsekvensen. Riskfaktorns värde blir mellan 1-25, där 25 är mycket allvarligt och 1 är relativt ofarligt.